## EJE 1
MATRIZ DE PLANEACIÓN EJE ESTRATÉGICO 1: MUNICIPIO CON BIENESTAR
Localidad | Problema | Objetivo | Estrategia | Línea de acción | Proyecto | Latitud | Longitud | Actores involucrados | Periodo de ejecución | Costo (MXN) | Fuente de financiamiento | Meta | Beneficiarios | Indicador
Todo el municipio (itinerante) | Desconocimiento y dificultad de acceso a programas sociales | Facilitar el acceso de la población vulnerable a los apoyos gubernamentales | Implementar programas de apoyo directo y desarrollo de capacidades a hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad | Gestionar ampliación de padrones de programas federales y estatales de bienestar | Módulo Itinerante de Información e Inscripción a Programas Sociales Fed. y Est. | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Presidencia, DIF, Secretaría Municipal, Atención Ciudadana, Enlaces Bienestar (Gestión)" | 2025-2027 (semestral) | 20000 | Ramo 28 / Gestión Bienestar Fed./Est. | 6 Jornadas realizadas (2 por año) | "Población vulnerable (Adultos Mayores, Pers. c/ Discapacidad, Jefas de Familia, Mujeres Emprendedoras)# Total" | # Jornadas realizadas / # Personas atendidas
Todo el municipio | Vulnerabilidad económica de jefas de familia en pobreza | Contribuir a disminuir la pobreza y mejorar bienestar de jefas de familia | Implementar programas de apoyo directo y desarrollo de capacidades a hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad | Establecer programa municipal de apoyo directo a jefas de familia vulnerables | Fondo Municipal de Apoyo Directo a Jefas de Familia en Situación de Pobreza Extrema | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Presidencia, DIF, Instancia Mujer, Tesorería" | 2025-2027 | 500000 | FAISMUN / Ramo 28 | 2,700 apoyos entregados (900 por año) | 150 Jefas de Familia (anual) | # Apoyos otorgados vs Meta anual
Cabecera, Agencias, DIF | Falta de oportunidades económicas para mujeres jefas de familia | Fortalecer capacidades productivas y de autoempleo en mujeres jefas de familia | Implementar programas de apoyo directo y desarrollo de capacidades a hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad | Implementar talleres de capacitación para el autoempleo y desarrollo de capacidades | Talleres de Capacitación en Oficios para Mujeres Jefas de Familia | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Instancia Municipal de las Mujeres, DIF, Casa de la Cultura" | 2025-2027 (3 ciclos/año) | 500000 | Ramo 28 / Ingresos Propios / Gestión Estatal/Fed. | 15 Talleres impartidos (5 por año) / 300 Mujeres capacitadas (100 por año) | 300 Jefas de Familia (total 3 años) | # Mujeres capacitadas
Todo el municipio | Espacio inadecuado para cocina del programa 'Desayunos de Letritas' en Escuelas | Asegurar espacios dignos y equipados para la preparación de alimentos escolares | Implementar programas integrales de asistencia alimentaria directa y fomentar proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo | Acondicionar y equipar espacios dignos para las cocinas del programa "Desayunos de Letritas" en los planteles educativos | Construcción/Acondicionamiento de Cocina Escolar para 'Desayunos de Letritas' | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Regiduría de Obras Públicas, Regiduría de Educación, DIF Municipal" | 2025-2027 (3 ciclos/año) | 700000 | FAISMUN / Ramo 28 / Gestión Estatal/Fed. | 2 cocina construida | # NNA beneficiados de la escuela | % de avance de obra
Todo el municipio | Falta de participación de padres en cocinas 'Desayunos de Letritas' | Incrementar la corresponsabilidad de padres en la operación de programas alimentarios | Implementar programas integrales de asistencia alimentaria directa y fomentar proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo | Fomentar la participación y corresponsabilidad de los padres de familia en la operación de los programas alimentarios escolares | Campaña de fortalecimiento y organización de Comités de Padres de Familia (programas alimentarios) | 94°28'50.666" W | 16°17'22.212" N | "Regiduría de Educación, DIF Municipal, Directivos escolares" | 2025-2027 | 50000 | Ramo 28 / Gestión Bienestar Fed./Est. | 5 comités fortalecidos | # NNA beneficiados indirectamente | # de comités activos y participando
Agencias Municipales / Todo el municipio | No hay apoyos para la producción que garanticen la soberanía alimentaria | Mejorar la soberanía alimentaria y fomentar el autoconsumo en hogares vulnerables | Implementar programas integrales de asistencia alimentaria directa y fomentar proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo | Gestionar apoyos para la producción agrícola y ganadera orientada a la soberanía alimentaria y el autoconsumo | Gestión de apoyos a la producción de alimentos para el autoconsumo (ej. huertos, aves de traspatio) | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Coordinación de Ganadería y Pesca, Regiduría de Ecología, Presidencia" | 2025-2027 | 300000 | Gestión Estatal / Federal | 3 programas de apoyo gestionados | # familias productoras beneficiadas | # de apoyos gestionados
San Francisco Ixhuatán | Inseguridad del alumnado e infraestructura por falta de barda perimetral e invasión de predios | Resguardar la integridad del alumnado y el patrimonio de la Escuela Preparatoria José Martí | Gestionar la rehabilitación, equipamiento y seguridad de la infraestructura escolar en todos los niveles educativos | Construir y rehabilitar bardas perimetrales y portones en los planteles educativos para garantizar la seguridad | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA JOSE MARTI | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Regiduría de Obras Públicas, Regiduría de Educación, Tesorería" | 2025-2027 | 500000 | FAISMUN / Gestión Estatal/Fed. | 200 M2 | "150 NNA (12-17) (80 Mujeres, 70 Hombres); 10 Jefas de Familia; 150 Hablantes de Lengua Indígena" | % de M2 de barda construidos vs meta
San Francisco Ixhuatán (Av. Reforma S/N) | Inseguridad del alumnado e infraestructura por falta de barda perimetral | Resguardar la integridad del alumnado y el patrimonio del COBAO Plantel 23 | Gestionar la rehabilitación, equipamiento y seguridad de la infraestructura escolar en todos los niveles educativos | Construir y rehabilitar bardas perimetrales y portones en los planteles educativos para garantizar la seguridad | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COBAO PLANTEL 23 IXHUATAN | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Regiduría de Obras Públicas, Regiduría de Educación, Tesorería" | 2025-2027 | 500000 | FAISMUN / Gestión Estatal/Fed. | 200 M2 | "150 NNA (12-17) (80 Mujeres, 70 Hombres); 10 Jefas de Familia; 150 Hablantes de Lengua Indígena" | % de M2 de barda construidos vs meta
San Francisco Ixhuatán ('La Curva') | Alumnado expuesto a la intemperie al realizar actividades físicas y sociales | Proveer un espacio digno y protegido para las actividades escolares de la Esc. Sec. Unión y Progreso | Gestionar la rehabilitación, equipamiento y seguridad de la infraestructura escolar en todos los niveles educativos | Gestionar la construcción y techado de espacios deportivos y plazas cívicas en las escuelas | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA UNION Y PROGRESO | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Regiduría de Obras Públicas, Regiduría de Educación, Tesorería" | 2025-2027 | 1500000 | FAISMUN / Gestión Estatal/Fed. | 500 M2 | "126 NNA (12-17) (60 Mujeres, 66 Hombres); 10 Jefas de Familia; 126 Hablantes de Lengua Indígena" | % de M2 de techado construido vs meta
Colonia 20 de Noviembre 'El Morro' | Falta de material educativo y pozo profundo en CBTA N°158 | Garantizar los insumos básicos (material y agua) para el aprendizaje del alumnado | Gestionar la rehabilitación, equipamiento y seguridad de la infraestructura escolar en todos los niveles educativos | Rehabilitar y equipar aulas y salones en malas condiciones | ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL CBTA N°158 | 94°28'50.666" W | 16°17'22.212" N | "Regiduría de Obras Públicas, Regiduría de Educación, Tesorería" | 2025-2027 | 500000 | Ramo 28 / Gestión Bienestar Fed./Est. | 1 Lote de material y 1 Pozo equipado | "150 NNA (12-17) (80 Mujeres, 70 Hombres); 10 Jefas de Familia; 150 Hablantes de Lengua Indígena" | % de adquisición de material / % de avance de obra
Diversas localidades (Educación Básica) | Aulas de escuelas primarias y preescolares en malas condiciones | Mejorar las condiciones físicas para el aprendizaje en escuelas de educación básica | Gestionar la rehabilitación, equipamiento y seguridad de la infraestructura escolar en todos los niveles educativos | Rehabilitar y equipar aulas y salones en malas condiciones | Programa de Rehabilitación de Aulas en Escuelas de Educación Básica | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Regiduría de Obras Públicas, Regiduría de Educación, Tesorería" | 2025-2027 | 1000000 | FAISMUN / Ramo 28 / Gestión Estatal/Fed. | Ej: # aulas rehabilitadas | # NNA beneficiados | % de avance físico de obra
Todo el municipio (traslados externos) | Falta de capacidad resolutiva local para urgencias médicas que requieren traslado | Asegurar el traslado oportuno y gratuito de pacientes que requieren atención de urgencia | Operar eficientemente el servicio municipal de ambulancias para traslados de urgencia y fortalecer los servicios de la UBR | Garantizar el funcionamiento permanente (24/7) y gratuito del servicio de ambulancias para traslados | Servicio Permanente de Traslados Médicos Gratuitos con Ambulancia | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Regiduría de Salud, Dirección de Protección Civil, Tesorería, Presidencia" | 2025-2027 | 1500000 | Ramo 28 /FORTAMUN / Ingresos Propios | 100% de traslados solicitados y justificados garantizados | 540 personas (180 anuales) | Número de traslados de urgencia realizados
Cabecera Municipal (servicio regional) | Falta de acceso a servicios de rehabilitación física y psicológica en el municipio | Proveer servicios de rehabilitación accesibles para la población que lo requiera | Operar eficientemente el servicio municipal de ambulancias para traslados de urgencia y fortalecer los servicios de la UBR | Mantener la operatividad y los servicios de terapia física y psicología de la UBR | Operación y Fortalecimiento de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Regiduría de Salud, UBR, DIF Municipal, Tesorería" | 2025-2027 | 900000 | Ramo 28 / Ingresos Propios / Cuotas de recuperación / Gestión Estatal | 1,500 pacientes atendidos (500 por año) | "1,500 personas (NNA, Adultos Mayores, Pers. c/ Discapacidad, población en rehabilitación)" | Número de terapias otorgadas mensualmente
Agencia 20 de Noviembre 'El Morro' | Deterioro de la Casa de Salud, falta de infraestructura y equipamiento para la atención (Matriz de Riesgos) | Asegurar un espacio digno y funcional para la atención médica de primer contacto en la agencia | Gestionar la rehabilitación de infraestructura y equipamiento de salud | Rehabilitar y equipar las Casas de Salud en agencias municipales | Rehabilitación y Equipamiento de la Casa de Salud de 20 de Noviembre | 94°28'50.666" W | 16°17'22.212" N | "Dirección de Obras Públicas, Regiduría de Salud, Agentes Municipales, Tesorería" | 2025-2027 | 350000 | FAISMUN | 1 Casa de Salud rehabilitada y equipada | Población de 20 de Noviembre, La Integral, Chahuites, Cerro Grande y Río Viejo | # de Casas de Salud operativas / % de avance de obra
Todo el municipio | Barreras físicas y vulnerabilidad de personas con discapacidad y adultos mayores por falta de aparatos funcionales | Mejorar la movilidad y autonomía de personas con discapacidad y adultos mayores | Articular una red de apoyo municipal que brinde servicios de rehabilitación, asistencia a adultos mayores y promueva la no discriminación | Gestionar la dotación de aparatos funcionales... | Programa de Dotación de Aparatos Funcionales para Grupos Vulnerables | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "DIF Municipal, Regiduría de Salud, UBR, Tesorería" | 2025-2027 (entregas anuales) | 600000 | Ramo 28 / Gestión DIF Estatal | 300 aparatos funcionales gestionados y entregados | 300 Personas con Discapacidad y Adultos Mayores | Número de aparatos funcionales entregados
Todo el municipio (priorizando vulnerables) | Alta vulnerabilidad y falta de acompañamiento en personas adultas mayores | Mejorar la calidad de vida y bienestar de adultos mayores en situación de vulnerabilidad | Articular una red de apoyo municipal que brinde servicios de rehabilitación, asistencia a adultos mayores y promueva la no discriminación | Establecer un programa de asistencia y acompañamiento para personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad | Programa de Asistencia Integral al Adulto Mayor | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "DIF Municipal, Regiduría de Salud, Instancia de la Mujer" | 2025-2027 (permanente) | 900000 | Ramo 28 / Gestión | 300 adultos mayores atendidos (100 por año) | 300 Adultos Mayores en vulnerabilidad | "# de visitas de acompañamiento realizadas / # de apoyos entregados"
Todo el municipio, cabecera | Falta de visibilidad y discriminación hacia la comunidad LGBTTTQ+ | Sensibilizar a la población y promover el respeto a la diversidad | Articular una red de apoyo municipal que brinde servicios de rehabilitación, asistencia a adultos mayores y promueva la no discriminación | Realizar campañas municipales de sensibilización... (comunidad LGBTTTQ+) | Campaña Municipal 'Ixhuatán Incluye' por la No Discriminación | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Presidencia, Secretaría Municipal, Regiduría de Equidad de Género, Instancia de la Mujer" | 2025-2027 (anual) | 150000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 9 campañas de sensibilización realizadas (3 por año) | "Población general sensibilizada; Comunidad LGBTTTQ+ visibilizada. [[POR DEFINIR]] # Total" | Número de eventos o charlas de sensibilización realizados
Cabecera Municipal (Casa de la Cultura) | La Casa de la Cultura requiere de aulas para clases | Proveer espacios adecuados para los talleres culturales | Gestionar la ampliación de la Casa de la Cultura y dotar de materiales adecuados... | Construir las aulas requeridas por la Casa de la Cultura 'Andrés Henestrosa' | Construcción de aulas en la Casa de la Cultura 'Andrés Henestrosa' | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Dirección de Obras Públicas, Dirección Casa de la Cultura, Tesorería" | 2025-2026 | 800000 | FAISMUN / Gestión Estatal/Federal | 2 aulas nuevas construidas | 350 usuarios (200 NNA, 100 jóvenes, 50 adultos) | # de aulas construidas
Cabecera Municipal (Casa de la Cultura) | La Casa de la Cultura requiere de un techado | Proveer un espacio protegido para actividades cívicas y culturales | Gestionar la ampliación de la Casa de la Cultura y dotar de materiales adecuados... | Construir el techado en la Casa de la Cultura | Construcción de techado en la Casa de la Cultura 'Andrés Henestrosa' | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Dirección de Obras Públicas, Dirección Casa de la Cultura, Tesorería" | 2027 | 1200000 | FAISMUN / Gestión Estatal/Federal | 1 techado de 200 M2 construido | 350 usuarios (200 NNA, 100 jóvenes, 50 adultos) | M2 de techado construido
Cabecera Municipal | La comunidad requiere la creación de una banda musical infantil (Matriz de Riesgos) | Crear un semillero artístico-musical para NNA | Crear y equipar la banda musical infantil municipal y ampliar la oferta de talleres... | Crear la banda musical infantil municipal | Creación de la Banda Musical Infantil Municipal | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Dirección Casa de la Cultura, Regiduría de Educación, Tesorería, Presidencia" | 2025-2027 (Inicio 2025) | 760000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 1 banda musical creada y equipada | 30 NNA | # de NNA inscritos en la banda
Cabecera y Agencias | Talleres sin material adecuado y pérdida de la lengua materna (Matriz de Riesgos) | Fortalecer la oferta cultural y la preservación de la lengua zapoteca | Gestionar la ampliación... y dotar de materiales...; Crear y equipar... banda musical... y ampliar oferta... | "Dotar de materiales...; Implementar programa de lengua...; Ampliar oferta..." | Programa de Fortalecimiento de Talleres Culturales (Materiales, Zapoteco, Ampliación) | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Dirección Casa de la Cultura, Regiduría de Educación, Tesorería" | 2025-2027 (permanente) | 600000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 15 talleres dotados (5 por año) | 1,050 usuarios (350 anuales: 200 NNA, 100 jóvenes, 50 adultos) | # de personas inscritas en taller de zapoteco
Cabecera y Agencias (17 espacios deportivos) | Deterioro y abandono de espacios deportivos que desincentiva su uso y fomenta el sedentarismo (Matriz de Riesgos) | Rehabilitar los espacios deportivos para fomentar la práctica deportiva | Implementar un programa integral de deporte que combine la rehabilitación de espacios con el fomento a ligas y la dotación de materiales | Rehabilitar y dar mantenimiento permanente a las unidades deportivas, canchas y campos municipales... | Programa de Mantenimiento Permanente de Espacios Deportivos | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Dirección de Deportes, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Agentes Municipales" | 2025-2027 (permanente) | 600000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | Mantenimiento periódico a 17 espacios deportivos durante 3 años | 3,300 usuarios (1,100 anuales: 400 NNA, 300 Jóvenes, 400 Adultos) | % de espacios deportivos con mantenimiento concluido semestralmente
Todo el municipio | Falta de material deportivo básico (balones, redes, conos) para ligas y comités | Proveer los insumos necesarios para la práctica deportiva organizada | Implementar un programa integral de deporte que combine la rehabilitación de espacios con el fomento a ligas y la dotación de materiales | Dotar de material deportivo (balones, redes, conos) y herramientas de mantenimiento a las ligas y comités deportivos | Dotación de Material Deportivo y Herramientas a Ligas y Comités | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Dirección de Deportes, Tesorería" | 2025-2027 (anual) | 1200000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 60 paquetes de material deportivo entregados (20 por año) | 2,400 NNA y Jóvenes (800 anuales) | # de paquetes de material entregados
Todo el municipio | Falta de fomento a la competencia y apoyo a equipos locales | Incentivar la participación continua en ligas deportivas mediante apoyos directos | Implementar un programa integral de deporte que combine la rehabilitación de espacios con el fomento a ligas y la dotación de materiales | Continuar con el programa de entrega de uniformes y premiaciones a las ligas municipales | Programa Anual de Entrega de Uniformes y Premiaciones a Ligas Municipales | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Dirección de Deportes, Tesorería, Presidencia" | 2025-2027 (anual) | 1200000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | Apoyo a 30 ligas municipales (10 por año) | 2,400 NNA y Jóvenes (800 anuales) | # de equipos beneficiados con uniformes

## EJE 2
MATRIZ DE PLANEACIÓN EJE ESTRATÉGICO 2: SAN FRANCISCO IXHUATÁN HONESTO, CERCANO Y TRANSPARENTE
Localidad | Problema | Objetivo | Estrategia | Línea de acción | Proyecto | Latitud | Longitud | Actores involucrados | Periodo de ejecución | Costo (MXN) | Fuente de financiamiento | Meta | Beneficiarios | Indicador
Cabecera Municipal (Acción) / Todo el municipio (Impacto) | Marco normativo desactualizado que genera riesgos de discrecionalidad | Profesionalizar el servicio público municipal... | Impulsar la modernización administrativa a través de la actualización integral del marco normativo y la capacitación continua del personal del Ayuntamiento | Actualizar y publicar el Bando de Policía y los reglamentos municipales clave | Programa de Actualización y Publicación del Marco Normativo Municipal | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Secretaría Municipal, Dirección Jurídica, Regidurías, Presidencia" | 2025 | 400000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 1 Bando y 3 Reglamentos clave actualizados y publicados | "Población general del municipio; Servidores públicos" | % de avance en la actualización normativa
Cabecera Municipal (Ayuntamiento) | Falta de manuales de procedimientos que dificulta la profesionalización (Matriz de Riesgos) | Profesionalizar el servicio público municipal... | Impulsar la modernización administrativa a través de la actualización integral del marco normativo y la capacitación continua del personal del Ayuntamiento | Elaborar y formalizar los manuales de organización y procedimientos para todas las áreas del Ayuntamiento | Elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Secretaría Municipal, Dirección Jurídica, Tesorería" | 2025-2026 | 100000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 10 Manuales de Procedimiento elaborados y aprobados | "Servidores públicos; Ciudadanía" | # de Manuales elaborados
Cabecera Municipal (Ayuntamiento) | Falta de personal capacitado en atención ciudadana y ética pública (Matriz de Riesgos) | Profesionalizar el servicio público municipal... | Impulsar la modernización administrativa a través de la actualización integral del marco normativo y la capacitación continua del personal del Ayuntamiento | Implementar un programa de capacitación continua en atención ciudadana, ética pública y marco normativo para el personal | Programa de Capacitación y Profesionalización de Servidores Públicos | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Secretaría Municipal, Presidencia, Regidurías, Tesorería" | 2025-2027 (permanente) | 600000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 12 capacitaciones realizadas (4 por año) | Servidores públicos del Ayuntamiento | # personal capacitado
Todo el municipio (traslados externos) | Falta de capacidad resolutiva local para urgencias médicas que requieren traslado | Asegurar el traslado oportuno y gratuito de pacientes que requieren atención de urgencia | Operar eficientemente el servicio municipal de ambulancias para traslados de urgencia y fortalecer los servicios de la UBR | Garantizar el funcionamiento permanente (24/7) y gratuito del servicio de ambulancias para traslados | Servicio Permanente de Traslados Médicos Gratuitos con Ambulancia | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Regiduría de Salud, Dirección de Protección Civil, Tesorería, Presidencia" | 2025-2027 | 1500000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 100% de traslados solicitados y justificados garantizados | 540 personas (180 anuales) | Número de traslados de urgencia realizados
Cabecera Municipal (servicio regional) | Falta de acceso a servicios de rehabilitación física y psicológica en el municipio | Proveer servicios de rehabilitación accesibles para la población que lo requiera | Operar eficientemente el servicio municipal de ambulancias para traslados de urgencia y fortalecer los servicios de la UBR | Mantener la operatividad y los servicios de terapia física y psicología de la UBR | Operación y Fortalecimiento de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Regiduría de Salud, UBR, DIF Municipal, Tesorería" | 2025-2027 | 900000 | Ramo 28 / Ingresos Propios / Cuotas de recuperación / Gestión Estatal | 1,500 pacientes atendidos (500 por año) | "1,500 personas (NNA, Adultos Mayores, Pers. c/ Discapacidad, población en rehabilitación)" | Número de terapias otorgadas mensualmente
Agencia 20 de Noviembre 'El Morro' | Deterioro de la Casa de Salud, falta de infraestructura y equipamiento para la atención (Matriz de Riesgos) | Asegurar un espacio digno y funcional para la atención médica de primer contacto en la agencia | Gestionar la rehabilitación de infraestructura y equipamiento de salud | Rehabilitar y equipar las Casas de Salud en agencias municipales | Rehabilitación y Equipamiento de la Casa de Salud de 20 de Noviembre | 94°28'50.666" W | 16°17'22.212" N | "Dirección de Obras Públicas, Regiduría de Salud, Agentes Municipales, Tesorería" | 2025-2027 | 350000 | FAISMUN | 1 Casa de Salud rehabilitada y equipada | Población de 20 de Noviembre, La Integral, Chahuites, Cerro Grande y Río Viejo | # de Casas de Salud operativas / % de avance de obra
Cabecera Municipal (Ayuntamiento) | Posible duplicidad de funciones y nómina extensa que genera ineficiencia en el gasto | Optimizar la estructura administrativa y el gasto corriente... eliminando la duplicidad de funciones | Definir claramente las funciones del personal mediante la elaboración de manuales de organización y procedimientos... | Realizar un diagnóstico de cargas de trabajo y funciones del personal municipal para identificar duplicidades | Diagnóstico de Cargas de Trabajo y Reingeniería Organizacional | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Presidencia, Secretaría Municipal, Tesorería, Dirección Jurídica" | 2025 | 80000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 1 diagnóstico de cargas de trabajo realizado y 1 propuesta de reestructura presentada | Servidores públicos y ciudadanía en general (indirecto) | Diagnóstico concluido y entregado
Cabecera Municipal (Ayuntamiento) | Personal sin perfiles de puesto definidos, dificultando la eficiencia y la optimización de la estructura | Optimizar la estructura administrativa y el gasto corriente... eliminando la duplicidad de funciones | Definir claramente las funciones del personal mediante la elaboración de manuales de organización y procedimientos... | Asignar responsabilidades claras y perfiles de puesto para optimizar la estructura del personal | Programa de Asignación de Perfiles de Puesto | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Secretaría Municipal, Dirección Jurídica" | 2025 | 40000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 50% del personal con perfil de puesto asignado | Servidores públicos | % de avance en la asignación de perfiles
Cabecera Municipal (Ayuntamiento) | Procesos de atención 100% presenciales que requieren múltiples visitas y no están optimizados | Simplificar los trámites y servicios... a través de la modernización tecnológica y la profesionalización. | Simplificar y automatizar los procesos de trámites y servicios más recurrentes... | Realizar un diagnóstico de los trámites municipales para identificar cuellos de botella... | Diagnóstico y Simplificación de Trámites Municipales | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Secretaría Municipal, Dirección Jurídica, Tesorería, Unidad de Transparencia" | 2025 | 240000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 1 diagnóstico realizado y 10 trámites clave simplificados | Ciudadanía en general | Diagnóstico de trámites concluido
Cabecera Municipal (Ayuntamiento) | Dependencia de procesos manuales para la gestión de trámites | Simplificar los trámites y servicios... a través de la modernización tecnológica y la profesionalización... | Simplificar y automatizar los procesos de trámites y servicios más recurrentes... | Adquirir e implementar un sistema básico de ventanilla única o gestión de trámites (software) | Implementación de Sistema de Ventanilla Única Municipal (Software) | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Secretaría Municipal, Tesorería, Dirección de Obras Públicas, Presidencia" | 2026 | 250000 | Ramo 28 / Ingresos Propios / Gestión | 1 sistema de ventanilla única implementado | Ciudadanía en general | Sistema de ventanilla única operando
Cabecera Municipal (Difusión Digital) | Limitantes tecnológicas impiden consultar formatos o requisitos en línea | Simplificar los trámites y servicios... a través de la modernización tecnológica y la profesionalización... | Simplificar y automatizar los procesos de trámites y servicios más recurrentes... | Digitalizar los formatos y requisitos de los trámites más solicitados... | Creación de Portal de Trámites en Línea (Formatos y Consultas) | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Dirección de Comunicación Social, Unidad de Transparencia, Secretaría Municipal" | 2025-2026 | 200000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 1 portal web con 15 formatos descargables | Ciudadanía en general | Portal de trámites en línea funcionando
Cerro Grande, Cerrito, Chahuites las Conchas, Río Viejo | Falta de categoría administrativa oficial de localidades, limitando su certeza jurídica y gobernanza | Fortalecer la gobernanza municipal y la certeza jurídica de las localidades... | Continuar con el programa de elevación de categorías administrativas de las localidades... | Continuar el proceso de gestión para la elevación de categoría administrativa de las agencias y núcleos rurales... | Programa de Gestión para la Elevación de Categoría Administrativa de Localidades | 94°32'00.048" W 94°31'21.299" W 94°30'16.328" W 94°31'11.116" W | 16°16'21.501" N 16°16'59.788" N 16°17'28.481" N 16°17'39.185" N | "Presidencia, Secretaría Municipal, Sindicatura, Agentes Municipales" | 2025-2027 | 50000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | Lograr la elevación de categoría de 4 localidades | 3,000 personas (Población total de las localidades beneficiadas) | # de localidades con nueva categoría
Todo el municipio | Incertidumbre en la transmisión de propiedad privada (compra-venta, herencia) | Fortalecer la gobernanza municipal y la certeza jurídica de las localidades... | ...reforzar la vigilancia municipal sobre la transmisión de la propiedad | Vigilar, a través de la Sindicatura y la Alcaldía, que los actos de transmisión de propiedad privada cumplan con la legalidad | Programa de Vigilancia y Legalidad de la Tenencia de la Tierra | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Sindicatura Municipal, Alcaldía Municipal, Dirección Jurídica" | 2025-2027 (permanente) | 300000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | Atender el 100% de solicitudes de verificación de propiedad | Ciudadanía en general que realiza trámites de propiedad | # de actos de transmisión de propiedad revisados/validados
Cabecera Municipal (Ayuntamiento) | Padrón predial desactualizado que impide una recaudación eficiente (Diagnóstico) | Incrementar la recaudación de ingresos propios... | Modernizar el sistema de recaudación municipal, actualizando el padrón de contribuyentes... | Implementar un programa de actualización y modernización catastral para el padrón del impuesto predial | Programa de Actualización y Modernización Catastral del Impuesto Predial | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Tesorería Municipal, Regiduría de Hacienda, Catastro" | 2025-2026 | 500000 | Ramo 28 / Ingresos Propios / Gestión | 1 padrón catastral actualizado al 100% | Ayuntamiento (directo); Ciudadanía en general (indirecto) | % de avance en la actualización del padrón
Todo el municipio | Débil cultura de pago de contribuciones (Diagnóstico) | Incrementar la recaudación de ingresos propios... | Modernizar el sistema de recaudación municipal... implementando campañas de fomento a la cultura de pago | Realizar campañas de concientización ciudadana sobre la importancia del pago de contribuciones... | Campaña Anual de Fomento a la Cultura de Pago 'Ixhuatán Avanza Contigo' | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Tesorería, Dirección de Comunicación Social, Presidencia" | 2025-2027 (permanente) | 30000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 3 campañas de difusión masiva realizadas (1 por año) | Población general del municipio | Número de campañas de difusión realizadas
Todo el municipio | Débil cultura de pago de contribuciones (Diagnóstico) | Incrementar la recaudación de ingresos propios... | Modernizar el sistema de recaudación municipal... implementando campañas de fomento a la cultura de pago | Continuar con el programa de descuentos por pronto pago y beneficios para adultos mayores... | Programa Anual de Descuentos en Predial y Agua | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Tesorería, Regiduría de Hacienda, DIF Municipal" | 2025-2027 (permanente) | 60000 | Ingresos Propios (subsidio y difusión) | 3,000 contribuyentes incentivados (1,000 por año) | Contribuyentes cumplidos y Adultos Mayores | # de contribuyentes que acceden al descuento

## EJE 3
MATRIZ DE PLANEACIÓN EJE ESTRATÉGICO 3: SAN FRANCISCO IXHUATÁN CON SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA VIVIR EN PAZ
Localidad | Problema | Objetivo | Estrategia | Línea de acción | Proyecto | Latitud | Longitud | Actores involucrados | Periodo de ejecución | Costo (MXN) | Fuente de financiamiento | Meta | Beneficiarios | Indicador
Cabecera Municipal (Ayuntamiento) | Policía de proximidad (sin armamento) requiere capacitación especializada para atender violencia intrafamiliar y conflictos por adicciones | Contribuir a la reducción de la violencia intrafamiliar y conflictos por adicciones mediante una policía capacitada | Combinar la capacitación en proximidad social y atención a la violencia de género con la rehabilitación del alumbrado... | Implementar un programa de capacitación para la policía municipal enfocado en proximidad social, mediación de conflictos, violencia de género... | Programa de Capacitación Policial en Proximidad Social y Violencia de Género | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Dirección de Seguridad Pública, Sindicatura, Regiduría de Equidad de Género, Instancia de la Mujer" | 2025-2027 | 300000 | Ramo 28 / FORTAMUN / Gestión Estatal | Capacitar al 100% de la corporación (23 elementos) | 23 elementos de seguridad pública y vialidad | # de policías capacitados / # de cursos impartidos
Todo el municipio | Zonas oscuras que generan riesgo de asaltos y peligro para mujeres y NNA | Contribuir a la reducción de delitos comunes | Combinar la capacitación en proximidad social... con la rehabilitación del alumbrado público para disuadir el delito | Realizar un censo de luminarias descompuestas en zonas de riesgo... | Censo de Luminarias y Diagnóstico de Puntos de Riesgo | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Dirección de Obras Públicas, Dirección de Seguridad Pública, Agentes Municipales" | 2025 | 30000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 1 censo municipal de alumbrado público concluido | Población general del municipio | Diagnóstico de alumbrado concluido
Cabecera y Agencias (zonas de riesgo) | Déficit de alumbrado público que facilita la comisión de delitos | Disuadir el delito mediante la mejora de la visibilidad en zonas prioritarias | Combinar la capacitación en proximidad social... con la rehabilitación del alumbrado público para disuadir el delito | Ejecutar un programa de rehabilitación y ampliación del alumbrado público... | Programa de Rehabilitación y Ampliación de Alumbrado Público | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Dirección de Obras Públicas, Dirección de Seguridad Pública, Tesorería" | 2025-2027 | 5000000 | FAISMUN / FORTAMUN / Ramo 28 | Rehabilitar 500 luminarias e Instalar 100 luminarias nuevas | Población general del municipio | # de luminarias rehabilitadas / # de luminarias nuevas instaladas
Cabecera Municipal (Palacio) | Necesidad de un canal de diálogo constante para la atención ciudadana directa | Mantener la gobernabilidad y el diálogo constante con la ciudadanía... | Fortalecer los canales de diálogo y atención ciudadana (Presidencia, Sindicatura, Alcaldía)... | Mantener audiencias públicas y mesas de diálogo permanentes... | Programa de Audiencias Públicas y Mesas de Diálogo Permanente | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Presidencia, Sindicatura Municipal, Alcaldía Municipal, Secretaría Municipal" | 2025-2027 (permanente) | 90000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 3 sesiones de audiencia pública realizadas (1 por año) | Población general que acude a solicitar diálogo/atención | # de personas atendidas
Cabecera Municipal (Ayuntamiento) | Conflictos entre particulares (tenencia de la tierra) que requieren mediación municipal | Mantener la gobernabilidad y el diálogo constante... orientando y canalizando conflictos... | Fortalecer los canales de diálogo y atención ciudadana (Presidencia, Sindicatura, Alcaldía)... | Capacitar a la Sindicatura y Alcaldía... en técnicas de mediación... | Capacitación en Mediación y Conciliación para Autoridades Municipales | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Sindicatura Municipal, Alcaldía Municipal, Dirección Jurídica, Secretaría Municipal" | 2025-2027 | 70000 | Ramo 28 / Ingresos Propios / Gestión Estatal | 6 talleres de capacitación en mediación | Personal de Sindicatura, Alcaldía, Presidencia | # de funcionarios capacitados en mediación
Cabecera Municipal (Ayuntamiento) | Expectativas ciudadanas superan la competencia legal del municipio en conflictos agrarios o penales | Mantener la gobernabilidad y el diálogo constante... orientando y canalizando conflictos... | Fortalecer los canales de diálogo y atención ciudadana (Presidencia, Sindicatura, Alcaldía)... | Establecer un protocolo de canalización clara y oportuna de los conflictos que rebasen la competencia municipal... | Elaboración de Protocolo de Canalización a Instancias Jurisdiccionales | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Sindicatura Municipal, Alcaldía Municipal, Dirección Jurídica, Instancia de la Mujer" | 2025 | 30000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 1 protocolo de canalización elaborado y publicado | Ciudadanía en general, personal municipal | Protocolo publicado y en operación
Todo el municipio (Gestión) | Carencia de un instrumento de planeación (Atlas de Riesgo) para identificar zonas vulnerables | Reducir la vulnerabilidad... mediante la creación de un Atlas de Riesgo... | Implementar un programa integral de protección civil que incluya la gestión del Atlas de Riesgo... | Gestionar ante el Gobierno del Estado la elaboración del Atlas de Riesgo Municipal... | Gestión para la Elaboración del Atlas de Riesgo Municipal | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Presidencia, Dirección de Protección Civil, Dirección de Obras Públicas" | 2025-2026 | 250000 | Gestión Estatal / Ramo 28 | 1 Atlas de Riesgo gestionado y concluido | Población general del municipio | Atlas de Riesgo concluido
Cabecera y Agencias | Inexistencia de sistemas de alertamiento temprano para inundaciones y sismos (Diagnóstico) | Reducir la vulnerabilidad... mediante la implementación de un sistema de alerta temprana... | Implementar un programa integral de protección civil... la instalación de alertas... | Gestionar la instalación de un sistema de alertamiento temprano para sismos e inundaciones... | Gestión de Sistema de Alertamiento Temprano (Sismos e Inidaciones) | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Presidencia, Dirección de Protección Civil" | 2025-2027 | 600000 | Gestión Estatal / Federal | 1 sistema de alerta temprana gestionado e instalado | Población general del municipio | Sistema de alerta instalado
Cabecera Municipal (Ayuntamiento) | Personal de PC opera "de manera empírica" y "falta capacitación" | Reducir la vulnerabilidad... (mediante) la capacitación técnica del personal... | Implementar un programa integral de protección civil... la capacitación técnica del personal municipal | Capacitar y profesionalizar al personal de la Dirección de Protección Civil... | Programa de Capacitación y Profesionalización de Protección Civil | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Dirección de Protección Civil, Tesorería, Sindicatura" | 2025-2027 (anual) | 360000 | Ramo 28 / FORTAMUN / Gestión Estatal | 3 cursos de capacitación realizados (1 por año) | Personal de la Dirección de Protección Civil | # de elementos de PC capacitados
Todo el municipio | Conflictos internos por tenencia de la tierra entre particulares | Fortalecer la capacidad de mediación y conciliación de la Sindicatura y Alcaldía... | Establecer mesas de conciliación permanentes para la atención y mediación de disputas de tierra... | Operar las mesas de conciliación en la Sindicatura y Alcaldía... | Programa de Mesas de Conciliación de Conflictos Internos (Tenencia de la Tierra) | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Sindicatura Municipal, Alcaldía Municipal, Dirección Jurídica" | 2025-2027 (permanente) | 90000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | Atender el 100% de las solicitudes de mediación presentadas | Personas particulares en conflicto por tenencia de la tierra | # de actas de conciliación firmadas
Zonas federales | Invasión de zonas federales | Fortalecer la capacidad de mediación... (para) prevención de invasiones... | Establecer mesas de conciliación permanentes... y la prevención de invasiones | Realizar inspecciones y emitir notificaciones para prevenir y atender la invasión de zonas federales | Programa de Vigilancia y Prevención de Invasión de Zonas Federales | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Sindicatura Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección Jurídica" | 2025-2027 (permanente) | 180000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | Atender 100% de denuncias de invasión y realizar inspecciones periódicas | Población general del municipio (indirecto) | # de inspecciones realizadas / # de notificaciones emitidas

## EJE 4
MATRIZ DE PLANEACIÓN EJE ESTRATÉGICO 4: SAN FRANCISCO IXHUATÁN CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO
Localidad | Problema | Objetivo | Estrategia | Línea de acción | Proyecto | Latitud | Longitud | Actores involucrados | Periodo de ejecución | Costo (MXN) | Fuente de financiamiento | Meta | Beneficiarios | Indicador
Todo el municipio | Bajos ingresos y alta informalidad de productores agrícolas/pesqueros | Incrementar los ingresos y fomentar la formalización de los pequeños productores y pescadores... | Impulsar la organización de productores (cooperativas) y la creación de valor agregado local... | Fomentar la creación de nuevas cooperativas de producción (agrícola, ganadera)... | Programa de Fomento al Cooperativismo Agrícola y Pesquero | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Coordinación de Ganadería y Pesca, Regiduría de Ecología, Regiduría de Hacienda, Tesorería" | 2025-2027 | 300000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 5 nuevas cooperativas agrícolas/pesqueras creadas | Productores beneficiados | # de cooperativas creadas
Todo el municipio | Bajos precios de venta para cooperativas pesqueras existentes | Incrementar los ingresos... de los pequeños productores y pescadores… | Impulsar la organización de productores (cooperativas) y la creación de valor agregado local... | Fortalecer la capacidad de negociación de las cooperativas pesqueras existentes... | Fortalecimiento de Cooperativas Pesqueras | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Coordinación de Ganadería y Pesca, Presidencia" | 2025-2027 | 200000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | Capacitar a las 8 cooperativas pesqueras existentes y a las nuevas que se creen | Pescadores de las cooperativas | # de cooperativas capacitadas
Cabecera y Agencias | Falta de valor agregado en productos locales (mango, pesca) que limita los ingresos | Incrementar los ingresos... fomentar la formalización... | Impulsar la organización de productores (cooperativas) y la creación de valor agregado local... | Gestionar capacitaciones en procesos de valor agregado... | Capacitación en Valor Agregado para Productores | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Coordinación de Ganadería y Pesca, Instancia de la Mujer, Regiduría de Ecología" | 2025-2027 (permanente) | 210000 | Ramo 28 / Ingresos Propios / Gestión Estatal/Federal | 6 talleres anuales de valor agregado realizados (2 por año) | Productores y Jefas de Familia | # de productores capacitados
Todo el municipio (Gestión) | Productores locales desconectados de nuevas oportunidades logísticas (CIIT) | Incrementar los ingresos... fomentar la formalización... | Impulsar la organización de productores (cooperativas) y la creación de valor agregado local... | Promover el acceso de las cooperativas a nuevos mercados, aprovechando la logística del CIIT | Vinculación de Productores Locales con la Logística del CIIT | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Presidencia, Coordinación de Ganadería y Pesca" | 2025-2027 | 100000 | Ramo 28 / Gestión | Realizar 2 foros de vinculación con operadores logísticos del CIIT | Cooperativas y productores locales | # de foros de vinculación realizados
Cabecera y Agencias | Jóvenes egresados migran o subemplean por falta de oportunidades | Conectar la oferta de talento local (jóvenes...)... | Impulsar programas de fomento al autoempleo... para jóvenes y mujeres jefas de familia | Crear un programa municipal de capacitación en emprendimiento... dirigido a jóvenes | Programa de Capacitación en Emprendimiento para Jóvenes | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Presidencia, Regiduría de Educación, Dirección de Deportes, Tesorería, DIF" | 2025-2027 (anual) | 90000 | Ramo 28 / Ingresos Propios / Gestión | 6 ciclos de capacitación realizados (2 por año) | Jóvenes egresados/emprendedores capacitados anualmente | # de jóvenes capacitados
Todo el municipio | Mujeres jefas de familia enfrentan barreras para el autoempleo | Conectar la oferta de talento local (...mujeres jefas de familia)... | Impulsar programas de fomento al autoempleo... para jóvenes y mujeres jefas de familia | Establecer un fondo municipal (préstamos sin intereses) para el emprendimiento de mujeres jefas de familia | Fondo Municipal de Préstamos a Mujeres Emprendedoras | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Presidencia, Tesorería, Regiduría de Hacienda, DIF, Instancia de la Mujer" | 2025-2027 (anual) | 300000 | Ramo 28 / Gestión | Diversas de mujeres beneficiadas (Meta numérica faltante) | Jefas de familia emprendedoras | # de préstamos otorgados
Chahuites las Conchas | Camino de acceso a Playa Aguachil en pésimas condiciones, elevando costos de transporte para pescadores y ganaderos | Mejorar la rentabilidad... a través de la rehabilitación de caminos (Aguachil)... | Impulsar un programa de rehabilitación... priorizando el Camino a la Playa Aguachil... | Rehabilitar y dar mantenimiento al camino de acceso a la Playa Aguachil | Rehabilitación y Mantenimiento del Camino de Acceso a la Playa Aguachil | 94°30'16.328" W | 16°17'28.481" N | "Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Coordinación de Ganadería y Pesca" | 2025-2027 | 5000000 | FAISMUN / Gestión | 5.00 Kilómetros de camino rehabilitados | Pescadores y ganaderos de la zona de Aguachil, # Personas que transitan | % de avance de obra / Kilómetros rehabilitados
Cabecera y Agencias | Caminos cosecheros deteriorados e intransitables en lluvias, elevando costos de transporte | Mejorar la rentabilidad... a través de la rehabilitación de caminos... | Impulsar un programa de rehabilitación... y los caminos cosecheros en general... | Implementar un programa de mantenimiento periódico (rastreo) de los caminos cosecheros... | Programa de Mantenimiento Periódico (Rastreo) de Caminos Cosecheros | 94°29'01.782" W | 16°17'28.481" N | "Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Agentes Municipales" | 2025-2027 (anual) | 11000000 | FAISMUN | 11.00 km de rastreo anualmente | Productores agrícolas, ganaderos, pescadores, # Personas que transitan | Km de caminos cosecheros rastreados
Todo el municipio | "Necesidad de alinear el programa federal 'Sembrando Vida' con las metas municipales de reforestación " | Impulsar la reforestación con especies nativas… | "Coadyuvar con el programa federal 'Sembrando Vida' y gestionar la ampliación de sus metas..." | "Coadyuvar con los técnicos y facilitadores del programa 'Sembrando Vida'..." | "Programa de Coadyuvancia Municipal con 'Sembrando Vida'" | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Presidencia, Regiduría de Ecología y Medio Ambiente, Enlace Municipal de Bienestar" | 2025-2027 (permanente) | 150000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 12 reuniones de coadyuvancia realizadas (4 por año) | "Beneficiarios actuales del programa 'Sembrando Vida' en el municipio" | # de reuniones de coadyuvancia realizadas
Todo el municipio (Gestión) | "Productores en áreas deforestadas (por huertos de mango) están fuera de los programas federales de reforestación" | Impulsar la reforestación con especies nativas... | "Coadyuvar con el programa federal 'Sembrando Vida' y gestionar la ampliación de sus metas..." | "Gestionar ante la Secretaría de Bienestar la ampliación del padrón de beneficiarios..." | "Gestión para la Ampliación de Padrones 'Sembrando Vida'" | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | "Presidencia, Regiduría de Ecología y Medio Ambiente, Enlace Municipal de Bienestar" | 2025-2027 (gestión continua) | 10000 | Ramo 28 / Ingresos Propios | 1 expediente de gestión integral presentado para la ampliación del padrón | Productores en áreas deforestadas que no están en el programa | # de expedientes de gestión presentados a la Secretaría de Bienestar

## EJE 5
MATRIZ DE PLANEACIÓN EJE ESTRATÉGICO 5: SAN FRANCISCO IXHUATÁN CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Localidad | Problema | Objetivo | Estrategia | Línea de acción | Proyecto | Latitud | Longitud | Actores involucrados | Periodo de ejecución | Costo (MXN) | Fuente de financiamiento | Meta | Beneficiarios | Indicador
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Falta de recinto administrativo propio. | Garantizar espacios públicos dignos (Palacio, Panteón, Servicios). | Consolidar equipamiento urbano (Palacio, Panteón) y servicios. | Ejecutar las etapas finales de la obra del Palacio Municipal. | CONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras, Cabildo | 2025 -2027 | 6000000 | OTRAS FUENTES | 500 M2 | 9,461 personas | Metros cuadrados construidos
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Saturación crítica del servicio funerario. | Garantizar espacios públicos dignos (Palacio, Panteón, Servicios). | Consolidar equipamiento urbano (Palacio, Panteón) y servicios. | Solucionar la saturación del servicio funerario. | CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DEL NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Reg. Salud, Servicios Mpios. | 2025 -2027 | 3500000 | GESTIÓN / OTRAS | 1 Obra | 5,433 personas | Porcentaje de avance físico
Tercera Sección | Deterioro de infraestructura comercial. | Garantizar espacios públicos dignos (Palacio, Panteón, Servicios). | Consolidar equipamiento urbano (Palacio, Panteón) y servicios. | Mejorar la infraestructura comercial y servicios básicos. | REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO "SAN LUCAS" | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras, Locatarios | 2025 -2027 | 1500000 | FAISMUN | 90 M2 | 5,433 personas | Metros cuadrados rehabilitados
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Red eléctrica deficiente e insuficiente. | Garantizar espacios públicos dignos (Palacio, Panteón, Servicios). | Consolidar equipamiento urbano (Palacio, Panteón) y servicios. | Mejorar la infraestructura comercial y servicios básicos. | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, CFE, Dir. Obras | 2025 -2027 | 1100000 | OTRAS FUENTES | 1 Obra | 1,803 Hogares | Obras realizadas
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Espacios deportivos en mal estado. | Garantizar espacios públicos dignos (Palacio, Panteón, Servicios). | Consolidar equipamiento urbano (Palacio, Panteón) y servicios. | Mejorar la infraestructura comercial y servicios básicos. | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO CURTIDORES (2DA ETAPA) | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras, Comités | 2025 -2027 | 1700000 | FAISMUN | 600 M2 | 5,433 personas | Metros cuadrados construidos
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Acceso principal inconcluso. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Concluir la pavimentación del Boulevard de acceso. | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD (2DA ETAPA) | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras | 2025 -2027 | 3500000 | FAISMUN | 9,100 M2 | 1,803 Hogares | Metros cuadrados construidos
Col. 12 de Abril | Difícil acceso al Núcleo Rural. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Construir el camino de acceso al Núcleo Rural 12 de Abril. | REHABILITACIÓN DE CAMINO COL. 12 DE ABRIL | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras | 2025 -2027 | 1500000 | FAISMUN | 2,378 ML | 1,803 Hogares | KM Rehabilitados
Col. 12 de Abril | Difícil acceso a la agencia. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Construir el camino de acceso al Núcleo Rural 12 de Abril. | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL CON CONCRETO HIDRÁULICO (TRAMO KM 0-2.3) | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, SCT, Dir. Obras | 2025 -2027 | 7000000 | FAISMUN / OTRAS | 2,378 ML | 1,803 Hogares | ML Construidos
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Difícil acceso a la agencia. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Construir el camino de acceso al Núcleo Rural 12 de Abril. | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL DE CONCRETO HIDRÁULICO EN NR 12 DE ABRIL | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Gestión | 2025 -2027 | 7000000 | OTRAS FUENTES | 2.5 KM | 1,803 Hogares | KM Construidos
Chahuites Las Conchas | Falta de pavimentación. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Construir el camino de Chahuites Las Conchas. | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL CON CONCRETO HIDRÁULICO (TRAMO KM 0-0.6) | 94°30'16.328" W | 16°17'28.481" N | Presidencia, SCT, Dir. Obras | 2025 -2027 | 3700000 | FAISMUN / OTRAS | 689.5 ML | 1,803 Hogares | ML Construidos
Chahuites Las Conchas | Falta de pavimentación en calle ppal. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Implementar un programa de pavimentación de calles prioritarias. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL (4TA ETAPA) | 94°30'16.328" W | 16°17'28.481" N | Presidencia, Dir. Obras | 2025 -2027 | 1000000 | FAISMUN | 600 M2 | 1,803 Hogares | M2 Construidos
Las Palmas | Camino principal deteriorado. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Implementar un programa de pavimentación de calles prioritarias. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL A LAS PALMAS | 94°34'29.396" W | 16°25'51.000" N | Presidencia, Gestión | 2025 -2027 | 1000000 | OTRAS FUENTES | 1 Obra | 1,803 Hogares | Obra Ejecutada
Col. Lázaro Cárdenas | Calles de terracería intransitables. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Implementar un programa de pavimentación de calles prioritarias. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras | 2025 -2027 | 1000000 | FAISMUN | 600 M2 | 1,803 Hogares | M2 Construidos
Cerrito | Calles de terracería. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Implementar un programa de pavimentación de calles prioritarias. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (2DA ETAPA) | 94°31'21.299" W | 16°16'59.788" N | Presidencia, Dir. Obras | 2025 -2027 | 1000000 | FAISMUN | 600 M2 | 1,803 Hogares | M2 Construidos
Cachimbo | Calles de terracería. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Implementar un programa de pavimentación de calles prioritarias. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COL. EL CACHIMBITO | 94°02'44.135" W | 16°02'04.824" N | Presidencia, Dir. Obras | 2025 -2027 | 1000000 | FAISMUN | 600 M2 | 1,803 Hogares | M2 Construidos
Reforma Agraria | Calles de terracería. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Implementar un programa de pavimentación de calles prioritarias. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO | 94°27'38.101" W | 16°16'29.648" N | Presidencia, Dir. Obras | 2025 -2027 | 1000000 | FAISMUN | 600 M2 | 1,803 Hogares | M2 Construidos
Río Viejo | Calles de terracería. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Implementar un programa de pavimentación de calles prioritarias. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO | 94°31'11.116" W | 16°17'39.185" N | Presidencia, Dir. Obras | 2025 -2027 | 1000000 | FAISMUN | 600 M2 | 1,803 Hogares | M2 Construidos
Las Palmas | Calles de terracería. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Implementar un programa de pavimentación de calles prioritarias. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 94°34'29.396" W | 16°25'51.000" N | Presidencia, Dir. Obras | 2025 -2027 | 1000000 | FAISMUN | 600 M2 | 1,803 Hogares | M2 Construidos
20 de Noviembre | Calles de terracería. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Implementar un programa de pavimentación de calles prioritarias. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (3RA ETAPA) | 94°28'50.666" W | 16°17'22.212" N | Presidencia, Dir. Obras | 2025 -2027 | 1000000 | FAISMUN | 600 M2 | 1,803 Hogares | M2 Construidos
Cerro Grande | Calles de terracería. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Implementar un programa de pavimentación de calles prioritarias. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO | 94°32'00.048" W | 16°16'21.501" N | Presidencia, Dir. Obras | 2025 -2027 | 1000000 | FAISMUN | 600 M2 | 1,803 Hogares | M2 Construidos
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Calles deterioradas. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Implementar un programa de pavimentación de calles prioritarias. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras | 2025 -2027 | 1000000 | FAISMUN | 600 M2 | 1,803 Hogares | M2 Construidos
Col. Cuarta Sección | Calle Francisco Javier Mina. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Implementar un programa de pavimentación de calles prioritarias. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO... CALLE FRANCISCO JAVIER MINA | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Gestión | 2025 -2027 | 1000000 | OTRAS FUENTES | 600 M2 | 1,803 Hogares | M2 Construidos
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Calle Porfirio Díaz. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Implementar un programa de pavimentación de calles prioritarias. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO... CALLE PORFIRIO DÍAZ | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Gestión | 2025 -2027 | 1000000 | OTRAS FUENTES | 600 M2 | 1,803 Hogares | M2 Construidos
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Calle Miguel Hidalgo. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Implementar un programa de pavimentación de calles prioritarias. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO... CALLE MIGUEL HIDALGO | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Gestión | 2025 -2027 | 1000000 | OTRAS FUENTES | 600 M2 | 1,803 Hogares | M2 Construidos
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Caminos de cosecha intransitables. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Rehabilitar caminos sacacosechas y accesos productivos. | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras | 2025 -2027 | 500000 | FAISMUN | 3 KM | 1,803 Hogares | KM Rehabilitados
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Caminos deteriorados. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Rehabilitar caminos sacacosechas y accesos productivos. | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras | 2025 -2027 | 500000 | FAISMUN | 3 KM | 1,803 Hogares | KM Rehabilitados
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Acceso a zona productiva/turística. | Mejorar la conectividad vial entre agencias y cabecera. | Priorizar caminos emblemáticos y atender calles con rezago. | Rehabilitar caminos sacacosechas y accesos productivos. | REHABILITACIÓN DE CAMINO “PLAYA AGUACHIL” | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras | 2025 -2027 | 1200000 | FAISMUN | 3 KM | 1,803 Hogares | KM Rehabilitados
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Insuficiente cobertura eléctrica en zonas de expansión. | Ampliar la red eléctrica para dotar de servicios básicos. | Priorizar la ampliación en nuevos asentamientos con recursos externos. | Gestionar y ejecutar la ampliación de la red de energía eléctrica. | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, CFE, Gestión (Estatal/Fed) | 2025 -2027 | 1000000 | OTRAS FUENTES | 1 Obra | 1,803 Hogares | Porcentaje de ampliación realizada
Col. La Ilusión | Viviendas sin conexión formal a la red eléctrica. | Ampliar la red eléctrica para dotar de servicios básicos. | Priorizar la ampliación en nuevos asentamientos con recursos externos. | Realizar la ampliación de la red de energía eléctrica prioritaria. | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA COL. ILUSIÓN | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras, CFE | 2025 -2027 | 1000000 | OTRAS FUENTES | 1 Obra | 1,803 Hogares | Porcentaje de viviendas electrificadas
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Red de agua obsoleta y falta de equipamiento adecuado. | Modernizar el sistema de agua y atender el rezago sanitario. | Gestionar la sustitución de red y equipamiento; implementar obras de absorción y limpieza. | Rehabilitar y equipar los sistemas de agua entubada y pozos profundos. | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras Públicas | 2025 -2027 | 500000 | FAISMUN | 1 Obra | 1,803 Hogares | Porcentaje de equipamiento realizado
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Mantenimiento insuficiente en fuentes de abastecimiento. | Modernizar el sistema de agua y atender el rezago sanitario. | Gestionar la sustitución de red y equipamiento; implementar obras de absorción y limpieza. | Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las fuentes de abastecimiento. | MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras, Dir. Agua Potable | 2025 -2027 | 1200000 | FAISMUN | 1 Obra | 1,803 Hogares | Porcentaje de pozos atendidos
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Rezago en saneamiento (falta de drenaje/fosas) en 540 viviendas. | Modernizar el sistema de agua y atender el rezago sanitario. | Gestionar la sustitución de red y equipamiento; implementar obras de absorción y limpieza. | Construir infraestructura de saneamiento individual (pozos de absorción). | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras, Reg. Salud | 2025 -2027 | 300000 | FAISMUN | 1 Obra | 540 Hogares | Porcentaje de pozos construidos
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Red de distribución deteriorada. | Modernizar el sistema de agua y atender el rezago sanitario. | Gestionar la sustitución de red y equipamiento; implementar obras de absorción y limpieza. | Rehabilitar la red de distribución de agua potable. | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras Públicas | 2025 -2027 | 600000 | FAISMUN | 1 Sistema | 66 Hogares | Porcentaje de sistemas rehabilitados
Col. Lázaro Cárdenas | Fallas en la red de agua de la colonia. | Modernizar el sistema de agua y atender el rezago sanitario. | Gestionar la sustitución de red y equipamiento; implementar obras de absorción y limpieza. | Rehabilitar la red de distribución de agua potable en colonias. | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras Públicas | 2025 -2027 | 550000 | FAISMUN | 1 Sistema | 66 Hogares | Porcentaje de sistemas rehabilitados
Chahuites Las Conchas | Fallas en el suministro de agua en la agencia. | Modernizar el sistema de agua y atender el rezago sanitario. | Gestionar la sustitución de red y equipamiento; implementar obras de absorción y limpieza. | Rehabilitar infraestructura hidráulica en las agencias municipales. | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA | 94°30'16.328" W | 16°17'28.481" N | Presidencia, Agente Mpal., Dir. Obras | 2025 -2027 | 450000 | FAISMUN | 1 Obra | 130 Hogares | Porcentaje de pozos rehabilitados
Reforma Agraria La Integral | Falla electromecánica en el sistema de bombeo. | Modernizar el sistema de agua y atender el rezago sanitario. | Gestionar la sustitución de red y equipamiento; implementar obras de absorción y limpieza. | Rehabilitar y mantener equipos electromecánicos de bombeo. | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA | 94°27'38.101" W | 16°16'29.648" N | Presidencia, Dir. Obras, CFE | 2025 -2027 | 150000 | FAISMUN | 1 Sistema | 137 Hogares | Porcentaje de sistemas eléctricos rehabilitados
Río Viejo | Deterioro de la red de agua en la agencia. | Modernizar el sistema de agua y atender el rezago sanitario. | Gestionar la sustitución de red y equipamiento; implementar obras de absorción y limpieza. | Dar mantenimiento a las redes de distribución en agencias. | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA | 94°31'11.116" W | 16°17'39.185" N | Presidencia, Agente Mpal., Dir. Obras | 2025 -2027 | 300000 | FAISMUN | 1 Sistema | 119 Hogares | Porcentaje de redes mantenidas
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Insuficiencia de recursos FAISMUN para cobertura total. | Modernizar el sistema de agua y atender el rezago sanitario. | Gestionar la sustitución de red y equipamiento; implementar obras de absorción y limpieza. | Gestionar recursos adicionales para rehabilitación de agua. | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Gestión (Estatal/Federal) | 2025 -2027 | 300000 | OTRAS FUENTES | 1 Sistema | 1,803 Hogares | Porcentaje de gestión realizada
Col. La Ilusión | Falta de cobertura de agua en zonas de crecimiento. | Modernizar el sistema de agua y atender el rezago sanitario. | Gestionar la sustitución de red y equipamiento; implementar obras de absorción y limpieza. | Ampliar la cobertura de la red de agua potable. | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. LA ILUSIÓN | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras Públicas | 2025 -2027 | 1000000 | OTRAS FUENTES | 1 Sistema | 1,803 Hogares | Porcentaje de ampliación ejecutada
Cobertura Municipal | Acumulación de residuos en vías públicas. | Modernizar el sistema de agua y atender el rezago sanitario. | Gestionar la sustitución de red y equipamiento; implementar obras de absorción y limpieza. | Promover la participación comunitaria (Tequio) para saneamiento básico. | TEQUIO PARA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LA POBLACIÓN | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Ciudadanía, Reg. Salud | 2025 -2027 | 50000 | TEQUIO | 1 Acción | 3,959 Hogares | Porcentaje de calles atendidas
Cobertura Municipal | Contaminación de ríos y cuerpos de agua. | Modernizar el sistema de agua y atender el rezago sanitario. | Gestionar la sustitución de red y equipamiento; implementar obras de absorción y limpieza. | Realizar acciones comunitarias para el saneamiento de ríos. | TEQUIO PARA LIMPIEZA DE RÍOS | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Reg. Ecología, Ciudadanía | 2025 -2027 | 50000 | TEQUIO | 1 Acción | 3,959 Hogares | Porcentaje de kilómetros de río limpiados
San Francisco Ixhuatán | Déficit de espacios académicos (falta de aulas). | Abatir el rezago en infraestructura física educativa. | Ejecutar programa de inversión prioritaria en aulas y seguridad. | Construir aulas didácticas en instituciones de educación básica y especial. | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA URBANA GRAL. ANDRÉS HENESTROSA | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras, Comité Escolar | 2025 -2027 | 700000 | FAISMUN / OTRAS | 48 M2 | 1,803 Hogares | Aulas construidas
San Francisco Ixhuatán | Déficit de espacios académicos (falta de aulas). | Abatir el rezago en infraestructura física educativa. | Ejecutar programa de inversión prioritaria en aulas y seguridad. | Construir aulas didácticas en instituciones de educación básica y especial. | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA (CLAVE 20DTV1875Z) | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras, Comité Escolar | 2025 -2027 | 700000 | FAISMUN / OTRAS | 48 M2 | 1,803 Hogares | Aulas construidas
San Francisco Ixhuatán | Déficit de espacios académicos en educación especial. | Abatir el rezago en infraestructura física educativa. | Ejecutar programa de inversión prioritaria en aulas y seguridad. | Construir aulas didácticas en instituciones de educación básica y especial. | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras, Comité Escolar | 2025 -2027 | 700000 | FAISMUN / OTRAS | 40 M2 | 1,803 Hogares | Aulas construidas
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Inseguridad por falta de barda perimetral. | Abatir el rezago en infraestructura física educativa. | Ejecutar programa de inversión prioritaria en aulas y seguridad. | Dotar de seguridad perimetral a planteles de nivel medio superior. | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA JOSÉ MARTÍ | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras, Comité Escolar | 2025 -2027 | 500000 | FAISMUN | 200 ML | 1,803 Hogares | Metros lineales construidos
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Riesgos climáticos en actividades deportivas. | Abatir el rezago en infraestructura física educativa. | Ejecutar programa de inversión prioritaria en aulas y seguridad. | Mejorar las condiciones para la práctica deportiva mediante techados. | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE ED. FÍSICA EN SECUNDARIA UNIÓN Y PROGRESO | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras, Comité Escolar | 2025 -2027 | 1900000 | FAISMUN | 600 M2 | 1,803 Hogares | Metros cuadrados construidos
Mpio. San Francisco Ixhuatán | Inseguridad por falta de barda perimetral. | Abatir el rezago en infraestructura física educativa. | Ejecutar programa de inversión prioritaria en aulas y seguridad. | Dotar de seguridad perimetral a planteles de nivel medio superior. | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COBAO PLANTEL NÚM. 23 | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Dir. Obras, Comité Escolar | 2025 -2027 | 500000 | FAISMUN | 200 ML | 1,803 Hogares | Metros lineales construidos
Cobertura Municipal | Falta de cultura de reciclaje en escuelas. | Abatir el rezago en infraestructura física educativa. | Ejecutar programa de inversión prioritaria en aulas y seguridad. | Implementar acciones complementarias de educación ambiental. | TEQUIO Y TALLER PARA LA SEPARACIÓN DE LA BASURA EN LAS ESCUELAS | 94°29'01.782" W | 16°21'08.484" N | Presidencia, Reg. Ecología, Escuelas | 2025 -2027 | 50000 | TEQUIO | 1 Acción | 3,959 Hogares | Acciones realizadas